## Fremdriftsplan
Prosjektnavn - Graving, støping fundament, legging rør og igjenfylling grøfter
Kontrollområde | Firma | Uke 04 |  |  |  |  | Uke 05 |  |  |  |  | Uke 06 |  |  |  |  | Uke 07 |  |  |  |  | Uke 08 |  |  |  |  | Uke 09 |  |  |  |  | Uke 10
|  | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre
Delstrekning 1
Tilrigging av maskiner | Firma 1
Graving og planering av området for fundament | Firma 2
Forskaling og støp av fundament for trafo | Firma 3
Delstrekning 2
Graving oppover til tilkoblingssted | Firma 1
Legging av rør i grøft delstrekning 1 og 2 | Firma 2
Gjenfylling av grøft | Firma 3
Delstrekning 3
Graving nedover til delstrekning 4 | Firma 1
Legging av rør i grøft | Firma 2
Gjenfylling av grøft | Firma 3
Delstrekning 4
Graving nedover til utvendig rør lagt ved inngang | Firma 1
Legging av rør i grøft | Firma 2
Gjenfylling av grøft | Firma 3
Delstrekning 5 og 6
Graving langs vei | Firma 1 | Avventes til data, fiber etc er flyttet slik at vi kan fjerne eks stolpe og sprenge bort fjell
Legging av rør i grøft | Firma 2 | Avventes til data, fiber etc er flyttet slik at vi kan fjerne eks stolpe og sprenge bort fjell
Gjenfylling av grøft | Firma 3 | Avventes til data, fiber etc er flyttet slik at vi kan fjerne eks stolpe og sprenge bort fjell

## Bygningsmessige arbeider (Ex.)) (hidden)
1492 QHS - Ferdigstillelse av bygningsmessige arbeider
Kontrollområde | Firma | Uke 46 |  |  |  |  | Uke 47 |  |  |  |  | Uke 48 |  |  |  |  | Uke 49 |  |  |  |  | Uke 50 |  |  |  |  | Uke 51
|  | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man
KOMR 3.3 | [26 empty] | Overlevering 17.12.18
Foringer og listverk | NO-Bygg
Gulvbelegg | Kronheim
Avløp - tilkoblinger | AOG
Lukket himling - komplett | BBS
Innredning bøttekott | Otretek
Lås og beslag | Certego
KOMR 2.3
Foringer og listverk | NO-Bygg
Gulvbelegg | Kronheim
Storkjøkken EL/RØR | AOG og Sønnico
Lukket himling - komplett | BBS
Sliping parkett + listverk | Parkettgruppen
Manglende glassfeldt/dør til møterom - avklares | BBS
Lås og beslag | Certego
KOMR 1.3
Foringer og listverk | NO-Bygg
Gulvbelegg | Kronheim
Rekkverk hovedtrapp | Rekkverksspesialisten
Flislegging - koplettering mot rekkverk hovedtrapp | SBMF
Lukket himling - komplett | BBS
Inngangsdør | KEBO
Lås og beslag - Komplettering | Certego
KOMR 1.4
Dørmontasje | NO-Bygg
Lås og beslag | Certego
Listverk dører og stillerom | NO-Bygg
KOMR 1.5
Avsluttende malerarbeid | CH
Sluk/vask - kildesortering | AOG
Dør til tøysug | NO-Bygg
Lås og Beslag | Certego
Listverk/foringer | NO-Bygg
KOMR 1.6
Utrydding rigg parkeringsareal
Isolering sprinkler
Sparkling/maling
Garasjehimling
Trapperom
Komplettering bygningsmessig | Flere fag
Sluttmontasje EL | Sønnico
Balkonger
Steinheller | NO-Bygg
Rekkverk | Rekkverksspesialisten
Bygg1
Sittemøbel + brannskap og EL | Otretek/AOG/Sønnico
Hyller lager | Otretek
Beslag/terskler | BOV
Sengeheiser | HENT
Avsluttende byggrenhold | Alt Renhold
Bygg2
Sittemøbel + brannskap og EL | Otretek/AOG/Sønnico
Hyller lager | Otretek
Komplettering innredning | Otretek
Beslag/terskler | BOV
Ledelinjer | Sønnico
Sengeheiser | HENT
Avsluttende byggrenhold bygg 2 + mellombygg | Alt Renhold
Utomhus
Montering belysning sør og øst | Sønnico
Planter utomhus | Wikholm
Ledelinjer og oppmerksomhetsfelt | Wikholm
Merking parkeringsplass i garasje og utvendig | Wikholm
Demontering av byggegjerder | HENT
Nedrigg | HENT

## Systemoversikt (hidden)
Siljuslåtten Sykehjem - Ferdigstillelse av tekniske anlegg
Systemoversikt | Uke 46 |  |  |  |  | Uke 47 |  |  |  |  | Uke 48 |  |  |  |  | Uke 49 |  |  |  |  | Uke 50 |  |  |  |  | Uke 51 | Gjennomgang GK. Kommentarer 15.11.18 | Kommentarer gjennomgang SN 13.11, SN og AOG 15.11 | Kommentarer SN
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | MANDAG
+R1=237.001 ‑ Solavskjerming |  |  |  |  | SN | [5 empty] | Opplæring |  |  |  |  | Storskalatest | [9 empty] | Overlevering 17.12.18 |  | Signal brann? SN sjekker opp med SG
+R1=263.001 ‑ Takluker glasstak atrium |  |  |  | SN | [23 empty] | Bautec?
+R1=310.001 - Vanninlegg/kaldt forbruksvann |  |  |  |  | AOG |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [16 empty] | Vannmåler Bautec? AOG OK | Rørlegger må levere vannmåler
+R1=310.002 - Dryppvanningsanlegg |  |  |  |  | AOG | [22 empty] | Batterianlegg. Men må ha 230V til ventil og styring SD | Batterianlegg??
+R1=319.001 - Fettutskiller |  |  | SN |  | AOG |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [16 empty] | ok |  | AOG | Bautec har leveret føler - AOG monterer og Sønnico kobler
+R1=320.001 - Varmeanlegg |  |  |  |  | AOG | AOG | AOG | B-ST | B-ST | B-ST | B-IT | [16 empty] | Bautec? AOG? | Bautec må levere energimåler | Bautec | Ikke ferdig
+R1=320.101 - Varmedistrib 1 etg KOMR 1 | [27 empty] | Bautec? AOG? | Ferdig
+R1=320.102 - Varmedistrib 1 etg KOMR 2 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.103 - Varmedistrib 1 etg KOMR 3 |  | SN | SN |  |  | B-ST | [21 empty] | Bautec? AOG? OK
+R1=320.104 - Varmedistrib 1 etg KOMR 4 | [7 empty] | SN | B-ST | [18 empty] | AOG OK. SN og Bautec avklares. | Mangler utstyr fra Bautec til gulvvarme 1.4 | Sønnico | Melder at både Sønnico og Bautec er ferdig
+R1=320.105 - Varmedistrib 1 etg KOMR 5 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.201 - Varmedistrib 2 etg KOMR 1 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.202 - Varmedistrib 2 etg KOMR 2 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.203 - Varmedistrib 2 etg KOMR 3 |  |  |  |  | B-ST | [22 empty] | Bautec? AOG? AOG OK | Ferdig
+R1=320.204 - Varmedistrib 2 etg KOMR 4 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.205 - Varmedistrib 2 etg KOMR 5 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.302 - Varmedistrib. 3 etg KOMR 2 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.303 - Varmedistrib 3 erg KOMR 3 | [6 empty] | B-ST | [20 empty] | AOG ok. Bautec? | Ferdig
+R1=320.304 - Varmedistrib 3 etg KOMR 4 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=320.305 - Varmedistrib 3 etg KOMR 5 | [27 empty] | Bautec? AOG? OK | Ferdig
+R1=332.001 - Sprinklersentral |  |  |  |  | AOG | SN |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Bautec? | Usikker på om rørlegger har montert trykkføler.Sjekkes i morgen tirsdag. OK
+R1=370.001 - Isvannsystem |  |  | SN | SN |  |  | AOG | B-ST | [6 empty] | B-IT | [12 empty] | Savner tilbakemelding fra GK
+R1=351.001 - Kjølerom mat | [5 empty] | GK | GK | GK | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Savner tilbakemelding fra GK | Ferdig
+R1=351.002 - Kjølerom Bårerom | [5 empty] | GK | GK | GK | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Savner tilbakemelding fra GK | Ferdig
+R1=351.003 - Kjølerom Urent tøy | [5 empty] | GK | GK | GK | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Savner tilbakemelding fra GK | Ferdig
+R1=351.004 - Kildesortering | [5 empty] | GK | GK | GK | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Savner tilbakemelding fra GK | Ferdig
+R1=352.001 - Fryserom mat | [5 empty] | GK | GK | GK | B-ST |  |  |  | B-IT | [14 empty] | Savner tilbakemelding fra GK | Ferdig
+R1=360.001 - Vent.anl. 1 etg midtdel/varemottak | [5 empty] | GK | 50 |  |  | B-ST | B-IT | B-IT | [14 empty] | KOMR 1.3 og 1.5 - Utvask ila torsdag? VAV - Bautec? | Bautec? | Ferdig | Bautec
+R1=360.002 - Vent.anl. 1 etg beboerrom NØ | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | OK - GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.003 - Vent.anl. beboerrom SØ | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | OK - GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.004 - 360.004 Ventilasjonsanlegg |  |  |  |  | GK |  | 100 |  |  | B-ST | B-IT | B-IT | [14 empty] | KOMR 1.4 Klar for innregulering GK torsdag? | Klart for GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.005 - 360.005 Ventilasjonsanlegg kjøkken | [7 empty] | GK | GK | B-ST | B-IT | B-IT | [14 empty] | KOMR 3.3 og 2.3 - Klart for GK torsdag? VAV - Bautec? | Bautec? | Ferdig | Bautec
+R1=360.006 - 360.006 Ventilasjonsanlegg | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | OK - GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.007 - 360.007 Ventilasjonsanlegg | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | OK - GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.008 - 360.008 Ventilasjonsanlegg | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | Savner tilbakemelding. Bautec og GK? | Ferdig | Bautec | Påbegynt
+R1=360.009 - 360.009 Ventilasjonsanlegg |  |  |  |  | B-ST | [5 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | Savner tilbakemelding. Bautec og GK? | Ferdig | Bautec | Påbegynt
+R1=360.010 - 360.010 Ventilasjonsanlegg |  |  |  |  | B-ST | [5 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | OK - GK | Ferdig | Bautec
+R1=360.011 - 360.011 Ventilasjonsanlegg |  |  |  |  | B-ST | [5 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | Savner tilbakemelding. Bautec og GK? | Ferdig | Bautec | Ferdig
+R1=360.012 - 360.012 Ventilasjonsanlegg | [10 empty] | B-IT | B-IT | [15 empty] | Savner tilbakemelding. Bautec og GK? | Ferdig | Bautec | Ferdig
+R1=360.013 - Adsorpsjonsavfuktingsanlegg | [14 empty] | B-IT | [11 empty] | GK ønsker at bygget er låst før denne monteres. | GK ferdig uke 46? | GK må montere opp utstyret først
+R1=369.001 - Garasjeavtrekk |  | SN | [6 empty] | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [13 empty] | Bautec?
+R1=369.002 - Røykventilering lukket atrium |  |  | SN | SN | SN | SN | SN | SN | B-ST | [5 empty] | B-IT | [11 empty] | Testes og dokumenteres ila uke 47 - viktig for midlertidig brukstillatlse GK/SN. Avklares med Bautec | Vaskes ut til torsdag 22.11.18. Bautec?
+R1=369.003 - Avtrekk containerrom |  |  |  |  | GK | SN |  |  | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [12 empty] | Vifte monteres av GK | GK? Bautec? Bryter av/på | Vifte ikke montert
+R1=369.004 - Avtrekk kildesortering | [8 empty] | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Ferdig
+R1=369.005 - Punktavsug frisør og fot/tannpleie | [8 empty] | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Ferdig | Bautec | Ferdigstilt i dag
+R1=369.006 - Avtrekk tørkeskap akse A-J | [8 empty] | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Ferdig | Bautec | Ferdigstilt i dag
+R1=369.007 - Avtrekk tørkeskap akse L-U | [8 empty] | B-ST |  |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Ferdig | Bautec | Ferdigstilt i dag
+R1=369.008 - Avtrekk postkjøkken akse A-J | [5 empty] | SN |  |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Mangler trykkgiver fra Bautec | Bautec | Ferdig koblet, kun programmering gjenstår
+R1=369.009 - Avtrekk postkjøkken akse L-U | [5 empty] | SN |  |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [12 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? | Mangler trykkgiver fra Bautec | Bautec | Ferdig koblet, kun programmering gjenstår
+R1=369.010 - Klimaventilering av lukket atrium |  | SN |  |  |  | SN |  |  | B-ST | [5 empty] | B-IT | [11 empty] | GK er avhenging av Bautec | Bautec? |  | Bautec | Ferdigstilt i dag
+R1=369.011 - Avtrekk medisinrom |  |  |  | GK |  |  | 100 | [6 empty] | B-IT | [12 empty] | GK måler luftmengder | Bautec? Bryter av/på | Ferdig | Ferdig | Feilmerket på runden i dag - denne er ferdig
+R1=369.012 - Røykventilering av heis sør |  |  |  |  | GK | SN |  |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [12 empty] | Kun funksjonstest - ikke innregulering. | OK -SN |  | Ferdig | Kun programering gjenstår i brannsentral
+R1=432.001 - Systemer for hovedfordeling | [7 empty] | SN |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN |  | Bautec
+R1=433.101 - Uford. 1 etg kontrollomr. 1 | [5 empty] | SN | SN |  |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.102 - Uford. 1 etg kontrollomr. 2 | [5 empty] | SN | SN |  |  |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.103 - Uford. 1 etg kontrollomr. 3 | [8 empty] | SN |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Sønnico | Ikke ferdigstilt
+R1=433.104 - Uford. 1 etg kontrollomr. 4 | [8 empty] | SN |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.201 - Uford. 2 etg kontrollomr. 1 | [10 empty] | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Ferdig | Bautec
+R1=433.202 - Uford. 2 etg kontrollomr. 2 | [10 empty] | B-ST |  |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Ferdig | Bautec
+R1=433.203 - Uford. 2 etg kontrollomr. 3 | [9 empty] | SN |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Sønnico | Ikke ferdigstilt
+R1=433.204 - Uford. 2 etg kontrollomr. 4 | [6 empty] | SN | SN |  |  |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.205 - Uford. 2 etg kontrollomr. 5 | [6 empty] | SN | SN |  |  |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.302 - Uford. 3 etg kontrollomr. 2 | [11 empty] | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.303 - Uford. 3 etg kontrollomr. 3 | [9 empty] | SN |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Sønnico | Ikke ferdigstilt
+R1=433.304 - Uford. 3 etg kontrollomr. 4 | [5 empty] | SN | SN |  |  |  |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=433.305 - Uford. 3 etg kontrollomr. 5 | [6 empty] | SN | SN |  |  |  | B-ST |  |  | B-IT | [11 empty] | IT-aktuelt? Avklares med Bautec | OK -SN | Sluttkontroll | Bautec
+R1=434.101 Automatikkford. 434.101 | [9 empty] | B-ST |  |  | B-IT | [14 empty] | Bautec? | Ferdig | Bautec | Ferdigstilt når alle andre bautec punkt er ferdig
+R1=434.401 Automatikkfordeling ventilasjonsrom |  |  | SN | SN | [7 empty] | B-ST |  |  | B-IT | [12 empty] | Bautec? |  | Bautec
+R1=435.111 - Uford. varmekabl. utvendig | [8 empty] | SN | SN |  |  | B-IT | [13 empty] | Bautec? | Bautec?
+R1=435.112 - Uford. varmekabl. åpent atrium | [8 empty] | SN | SN |  |  | B-IT | [13 empty] | Bautec? | Bautec? | Hent må grave ned fundament for skap
+R1=442.101 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.102 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.103 - Belysning |  | SN |  |  |  | B-ST | [21 empty] | Bautec? |  | HENT | HENT må ferdigstille himling i område, inne og ut. Ikke klart for belysning - Sønnico
+R1=442.104 - Belysning | [7 empty] | SN? | B-ST | [18 empty] | Bautec? | Ferdig bortsett fra skinne på Stillerom. Leveranse sjekkes. | Sønnico | Venter fortsatt på deler for lysskinne - bekreftet levering fredag
+R1=442.105 - Belysning | [27 empty] | Bautec? | Ferdig bortsett fra park.kjeller
+R1=442.201 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.202 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.203 - Belysning | [7 empty] | SN | B-ST | [19 empty] | Ferdig | Sønnico | Har meldt til Bautec at det er klart for dem
+R1=442.204 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.205 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.302 - Belysning | [6 empty] | SN | SN | SN | [18 empty] | Sønnico/takhage, Bautec? |  | HENT | Uavklart om det gjenstår noe bygningsmessig. Sønnico har ikke startet ferdistilling av område i takhage.
+R1=442.303 - Belysning | [7 empty] | SN | SN | B-ST | [17 empty] | Bautec? |  | Sønnico | Defekt driver til armatur i området gjør testing av lys vanskelig/ikke mulig.
+R1=442.304 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=442.305 - Belysning | [28 empty] | Ferdig
+R1=443.001 - Nødlysutstyr |  |  | SN | SN | SN |  |  | SN | SN |  |  | SN | SN | [14 empty] | Mulig en siste runde i uke 48, garasje
=+R1=A95 - El.varme tak utgått eali091118 | [27 empty] | Utgår? SN sjekker opp. HENT?
+R1=462.001 - Avbruddsfri kraftforsyning | [7 empty] | SN | B-ST | B-IT | [16 empty] | Bautec?
+R1=514.001 - Inntakskabler for teleanlegg | [28 empty] | Ferdig
+R1=515.001 - Telefordelinger Utgått eali091118
+R1=521.001 - Datarack 1 etg KOMR 5 | [6 empty] | SN | [20 empty] | Ferdigstilles uke 47. Protokoller?
+R1=521.101 - Datarack 1 etg KOMR 1 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=521.102 - Datarack 1 etg KOMR 2 | [6 empty] | SN | [20 empty] | Ferdigstilles uke 47. Protokoller? |  | Sønnico | Ikke ferdig i dag
+R1=521.201 - Datarack 2 etg KOMR 1 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=521.202 - Datarack 2 etg KOMR 2 | [6 empty] | SN | [20 empty] | Ferdigstilles uke 47. Protokoller? |  | Sønnico | Ikke ferdig i dag
+R1=521.204 - Datarack 2 etg KOMR 4 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=521.205 - Datarack 2 etg KOMR 5 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=521.302 - Datarack 3 etg KOMR 2 | [6 empty] | SN | [20 empty] | Ferdigstilles uke 47. Protokoller? |  | Sønnico | Ikke ferdig i dag
+R1=521.304 - Datarack 3 etg KOMR 4 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=521.305 - Datarack 3 etg KOMR 5 | [27 empty] | Protokoller? | Ferdig
+R1=542.001 - Brannalarm | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN |  | B-ST |  |  |  | B-IT | [12 empty] | Midlertidig brukstillatlse sendes 26/11 | Parkeringskjeller blir sist ferdig (avhengig av himling) | Sønnico | kun programmering av noen I/O i sentral som gjenstår
+R1=543.001 - Adgangskontroll og innbruddsalarm | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | B-ST |  |  |  | B-IT | [12 empty] | Midlertidig brukstillatlse sendes 26/11 - Mangler dør til tøyrom, automatikk ettermonteres. | Avhengig av når alle dørene er på plass | Certego og HENT | Ferdigstilling av dører og dørmiljø gjenstår, ligger etter plan - dører kommer i løpet av uken.
+R1=544.001 - Pasientsignal | [5 empty] | SN | SN | SN | SN | SN | [17 empty] | Merking |  | Sønnico | Sentral, sentral utstyr og merking gjenstår - ikke prioritert i forhold til andre bygningsdeler
+R1=552.001 - Fellesantenne (kabel - TV) | [5 empty] | SN | SN | SN | SN | SN | [17 empty] | Merking |  | Sønnico | Sentral, sentral utstyr og merking gjenstår - ikke prioritert i forhold til andre bygningsdeler
+R1=555.001 - Lydanlegg Utgått eali091118
+R1=562.001 - SD og automatikk | [12 empty] | B-ST | [14 empty] | ok
+R1=563.101 Lokal automatikk i UF433.101 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.102 Lokal automatikk i UF433.102 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.103 Lokal automatikk i UF433.103 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.104 Lokal automatikk i UF433.104 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.105 Lokal automatikk i UF433.105 utgår eali091118 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.201 Lokal automatikk i UF433.201 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.202 Lokal automatikk i UF433.202 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.203 Lokal automatikk i UF433.203 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.204 Lokal automatikk i UF433.204 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.205 Lokal automatikk i UF433.205 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.302 Lokal automatikk i UF433.302 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.303 Lokal automatikk i UF433.303 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.304 Lokal automatikk i UF433.304 | [27 empty] | Ferdig
+R1=563.305 Lokal automatikk i UF433.305 | [27 empty] | Ferdig
+R1=621.001 - Heis 1 | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | ISK | ISK |  |  | B-ST | [14 empty] | Ferdigstille brannalrm/belysning. Heiskontrollen må sjekke ut punkter
+R1=621.002 - Heis 2 | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | ISK | ISK |  |  | B-ST | [14 empty] | Ferdigstille brannalrm/belysning. Heiskontrollen må sjekke ut punkter |  | Sønnico | Adgangskontroll gjenstår
+R1=653.001 - Bosssug | [27 empty] | Separat system - kun kabel frem til
+R1=653.002 - Tøysug | [27 empty] | Separat system - kun kabel frem til. Dørautomatikk på NY-dør
Utebelysning | [27 empty] | Overtakelse fellesarealerv ØST BH/bymiljøetaten 3.12.18
BH, TE og TUE bekrefter at dette er en omforent fremdriftsplan for avslutningen av de tekniske anlegg på prosjektet Siljuslåtten Sykehjem, og forplikter til å etterleve oppsatte datoer, eventuelle avvik lukkes fortløpende med de tiltak som måtte kreves. Signaturer: